## 001.“我”个人中心接口
编号 | 设计图编号 | API类别 | 是否完成 | API编号 | 完成日期 | 备注
1 | 100 | 获取用户基本信息 | 是 | 1001 | 2019-04-30 | 获取用户基本信息
2 | 105 | 获取用户参加的班级 | 是 | 2001 | 2019-04-30 | 需要补充用户可以退班的班级列表
3 | 105 | 获取用户特定班级打卡情况 | 是 | 2201 | 2019-05-20 | 需要造数据
4 | 105 | 获取特定班级打卡统计信息 | 是 | 2203 | 2019-05-23 | mock一个API
5 | 105 | 获取特定班级当天打卡信息 | 有 | 2202 | 2019-05-20 | 合并到一个API
6 | 107 | 获取当天文件列表 | 有 | 2202 | 2019-05-20 | 打卡可用的文件
7 | 108 | 图片上传接口 | 有 | 0101 | 2019-05-20
8 | 114 | 可申请退班列表 | 有 | 2001 | 2019-05-20 | 直接使用班级列表即可
9 | 114 | 提交退班申请 | 有 | 2401 | 2019-05-20
10 | 117 | 退班进度列表 | 有 | 2402 | 2019-05-20
11 | 118 | 退班进度查询 | 有 | 2403 | 2019-05-20
12 | 118 | 取消退班接口 | 有 | 2404 | 2019-05-20
13 | 122 | 查询我的优币 | 是 | 1008 | 2019-04-30 | 还没有分页，直接全部显示即可，1009仅仅查询总额
14 | 123 | 提交提现申请 | 是 | 1013 | 2019-04-30 | 提交提现记录
15 | 126 | 提现申请进度查询 | 是 | 1012 | 2019-05-20 | 目前还没有进度
16 | 126 | 取消提现 | 是 | 1014 | 2019-05-20 | 目前还没这个API
17 | 126 | 单个提现查询接口 | 是 | 1015 | 2019-05-24 | 查询提现详情
18 | 127 | 我的卡片列表 | 是 | 1011 | 2019-04-30 | 等待修改，目前没有已经使用的复活卡
19 | 128 | 优惠券查询接口 | 是 | 1010 | 2019-04-30 | 等待修改，目前没有已过期的优惠券查询
20 | 128 | 优惠券单个查询接口 | 是 | 1011 | 2019-05-23 | 完成
21 | 131 | 微信登录接口 | 是 | 0001 | 2019-05-23 | code 换token的配置
22 | 131 | 获取微信授权地址 | 是 | 0002 | 2019-05-23 | 获取跳转微信授权的地址

## 002.课程主页接口
编号 | 设计图编号 | API类别 | 是否完成 | API编号 | 完成日期 | 备注
1 | 001 | 获取Banner图 | 是 | 3001 | 2019-05-24 | 支持Type
2 | 001 | 获取课程列表 | 是 | 3001 | 2019-05-24 | 支持Type
3 | 001 | 获取教师讲座列表 | 是 | 3001 | 2019-05-24 | 支持Type
4 | 001 | 获取广告列表 | 是 | 3001 | 2019-05-24 | 支持Type
5 | 缺失 | 课程列表页面课程（所有） | 是 | 2001 | 2019-05-24 | 获取班级列表，传 OPEN状态
6 | 002 | 课程详情信息 | 是 | 2003 | 2019-05-24 | 获取班级详情
7 | 003 | 获取当前班级付款金额信息 | 是 | 2006 | 2019-05-24 | 付款前获取信息（支付界面）
8 | 003 | 课程报名提交 | 是 | 2007 | 2019-05-24 | 报名提交,U币，优惠券、优惠码提交
9 | 003 | 微信JSDK授权 | 是 | 0003 | 2019-05-24 | 用于支付的JSDK
10
11
12
13
14
15

## 003.课程学习接口
编号 | 设计图编号 | API类别 | 是否完成 | API编号 | 完成日期 | 备注
1 |  | 获取课程任务列表
2 |  | 获取课程任务完成统计信息
3 |  | 获取任务详情
4 |  | 获取任务评论
5 |  | 用户提交评论
6 |  | 用户分享课程信息
7 |  | 课程分享信息调用接口